## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG

EPIC: MÓDULO RH (RECURSOS HUMANOS)

CHAPTER 1: SERVIDOR
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
1	Incluir Servidor	Crítico
2	Excluir Servidor	Crítico
3	Consultar Servidor	Crítico
4	Listar Servidor	Crítico
5	Atualizar Servidor	Crítico
6	Incluir Informação Complementar Servidor (Perfil)	Importante
7	Excluir Informação Complementar Servidor (Perfil)	Importante
8	Consultar Informação Complementar Servidor (Perfil)	Útil
9	Listar Informação Complementar Servidor (Perfil)	Importante
10	Atualizar Informação Complementar Servidor (Perfil)	Importante
11	Incluir Informação Complementar Servidor (Capacitação)	Importante
12	Excluir Informação Complementar Servidor (Capacitação)	Importante
13	Consultar Informação Complementar Servidor (Capacitação)	Útil
14	Listar Informação Complementar Servidor (Capacitação)	Importante
15	Atualizar Informação Complementar Servidor (Capacitação)	Importante
16	Definir parâmetros para relatório	Importante			seria uma funcionalidade para / selecionar a partir dos campos / Do servidor quais campos / Serão incluídos no relatório / (parametrização)
17	Gerar relatório servidor	Importante
18	Gerar declaração servidor ???	Importante
19	Gerar portaria inicial de localização	Útil			Verificar como faremos a / Numeração da portaria
CHAPTER 2: SETOR
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
20	Incluir Setor	Crítico	3	- Incluir o setor “Direção Geral” que não possui Setor responsável / e verificar sua Inclusão no banco de dados. / - Incluir o setor “Ensino” e colocar o setor “Direção Geral” / como responsável por este setor. Verificar sua inclusão no / Banco de dados. / - Incluir um setor e deixar o “nome do setor” em branco. / O sistema deverá dar uma msg de erro. / - A tela deverá possuir o CSS já aplicado
21	Excluir Setor	Crítico	3
22	Consultar Setor	Crítico	3
23	Listar Setor	Crítico	1
24	Atualizar Setor	Crítico	2
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
25	Efetuar autenticação	Crítico
26	Alterar Senha	Importante
27	Esqueci minha senha	Importante
28	Incluir Perfil	Útil
29	Alterar Perfil	Útil
30	Excluir Perfil	Útil
31	Consultar Perfil	Útil
32	Associar Perfil	Útil
CHAPTER 2: INFRAESTRUTURA
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	ESTIMATIVA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
33	Criar Repositório do Projeto	Crítico
34	Criar Projeto Eclipse	Crítico
35
36
37

## Sprint Backlog 01
Sprint 1

Início: 05/10
Final: 26/10 – alterado para 29/10 devido ao feriado

Estória de Usuário: 19 – Incluir Setor
Tarefa	Responsável	Esforço	Observação
Escrever a estória de usuário	Eliana (todos participam)	2 horas
Modelar as classes	Eliana (todos participam)	1 hora
Criar diagrama de sequência	Eliana (todos participam)	2 horas
Criar a interface HTML	Andrius (Participa Maria Eduarda)	4 horas
Implementar as validações (lado cliente)	Andrius (Participa Maria Eduarda)	6 horas
Definir estilos (CSS)	Rodrigo (Participa Aschley)	16 horas
Implementar os servlets	Vanderson (Participa Marcos André)	12 horas
Implementar as validações (lado servidor)	Vanderson (Participa Marcos André)	8 horas
Implementar as classes de acesso ao BD	Vanderson (Participa Marcos André)	12 horas
Criar o script do BD	Rodrigo (Participa Aschley)	4 horas
Testar a funcionalidade de inclusão de setor	Rodrigo (todos participam)	4 horas
Refinamento implementação (após testes)	Rodrigo (todos participam)	8 horas
Demonstrar a estória	Eliana (todos participam)	2 horas
Definir os requisitos não funcionais	Eliana (todos participam)	2 horas

Estória de Usuário: 33 – Criar Repositório
Tarefa	Responsável	Esforço	Observação
Realizar Treinamento no Git	Eliana (todos participam)	2 horas
Instalar o Git	Eliana (todos participam)	1 hora
Definir a estrutura de pastas	Eliana (todos participam)	1 hora
Criar o repositório do projeto e compartilhar	Andrius	3 horas

Estória de Usuário: 34 – Criar Projeto Eclipse
Tarefa	Responsável	Esforço	Observação
Criar o projeto no eclipse	Andrius	1 hora
Gravar no repositório do projeto	Andrius	1 hora

Correções Sprint Review
BUGS
Incluir a coluna setor responsavel na funcionalidade listar;
Arrumar o formulário no CSS;
Retirar a obrigatoriedade do email, somente o nome do setor e nome do responsável são obrigatórios;
Corrigir o CSS;
Correção do espaco adicional na caixa descrição;
Nome do setor não aceita cedilha e caracteres especiais necessários;
Logo muito grande no cabeçalho, alterar os logos de local;
Implementar validação para verificação de setores (se são iguais).
SUGESTÕES
Nome do sistema muito grande;
Colocar o logo e o nome do sistema no canto esquerdo;
O logo em cima e o nome do sistema em baixo;
Fazer três botões grandes no meio do cabeçalho e deixar na parte direita superior o nome do usuário que está logado;
Quando passar o mause em cima do botão, o botão iria se dividir e mostrar o incluir e listar/consultar;
Usar j query nos botões;
Brincar uma tarde inteira com o que o Regio disse para nós sobre o j query.

Sprint Retrospective
Inverter as duplas;
Editar o CSS todo dentro do eclipse, ocorreu muitos erros na hora de juntar o CSS com a parte da programação;
Falta de comunicação entre as duplas;
Não ter vergonha de pedir ajuda quando estiver com dúvidas;
Todos sempre saberem o que estao fazendo no projeto;
Falar as dificuldades que estão tendo para o resto do grupo poder ajudar a elimina-las;
Lembrar dos feriados do calendário para poder colocar as horas exatas para as atividades de cada um;
Colocar o login;
Puxar o resto do setor e o login para a sprint, nos iremos decidir em puxar mais coisas (servidor) para a sprint;
Informatizar o cadastro;
7 dias de serviço para terminar a Sprint 2, dia 3 é o inicio da sprint 2, dia 19 é o final da sprint 2;
Quebrar o tempo de cada tarefa para poder se encaixar dentro do tempo de termino da Sprint 2;
Refinamento do CSS e da implementação;
Padronizar as mensagens de erro.

## Sprint Backlog 02
Sprint 2

Início: 05/11
Final: 24/11

Estória de Usuário: 21 – Excluir Setor
Tarefa	Responsável	Esforço / Horas	Observação
Escrever a estória de usuário	Eliana (Todos participam)	1	Se o setor não tiver ninguém associado, ele pode ser apagado
Criar o diagrama de sequência	Eliana (Todos participam)	1	Se o setor tiver dependência, ele não pode ser apagado
Refinar o modelo de classes	Eliana (Todos participam)	1
Implementar o método Excluir Setor (Controle e DAO)	Eduarda | Vanderson	8
Testar a funcionalidade de exclusao de setor	Aschley | Andrius	2
Refinamento implementação (após testes)	Todos participam	4
Demonstrar a estória	Todos participam	0,5

Estória de Usuário: 22 – Consultar Setor
Tarefa	Responsável	Esforço / Horas	Observação
Escrever a estória de usuário	Eliana (Todos participam)	1
Criar o diagrama de sequência	Eliana (Todos participam)	1
Refinar o modelo de classes	Eliana (Todos participam)	1
Implementar o método Consultar Setor (Controle e DAO)	Aschley | Andrius	10
Ajuste de página HTML listagem de setores para consulta	Eduarda | Vanderson	4
Testar a funcionalidade de consulta de setor	Marcos | Rodrigo	2
Refinamento implementação (após testes)	Todos participam	4
Demonstrar a estória	Todos participam	0,5

Estória de Usuário: 24 – Atualizar Setor
Tarefa	Responsável	Esforço / Horas	Observação
Escrever a estória de usuário	Eliana (Todos participam)	1
Criar o diagrama de sequência	Eliana (Todos participam)	1
Refinar o modelo de classes	Eliana (Todos participam)	1
Refinar a interface HTML (inclusão do botão alterar)	Marcos | Rodrigo	3
Implementar o método Alterar Setor (Controle e DAO)	Marcos | Rodrigo	12
Testar a funcionalidade de inclusão de setor	Eduarda | Vanderson	2
Refinamento implementação (após testes)	Todos participam	4
Demonstrar a estória	Todos participam	0,5

Estória de Usuário: 35 – Visualizar Setor
Tarefa	Responsável	Esforço / Horas	Observação
Refinar a interface HTML (inclusão do botão alterar e excluir)	Marcos | Rodrigo	2
Desabilitar os campos no HTML para bloqueio de edição	Marcos | Rodrigo	2
Testar a funcionalidade de visualizaçao de setor	Eduarda | Vanderson	2
Refinamento implementação (após testes)	Todos participam	4
Demonstrar a estória	Todos participam	0,5

Estória de Usuário: 00 Refinamento Sprint Anterior
Tarefa	Responsável	Esforço / Horas	Observação
Incluir a coluna setor responsavel na funcionalidade listar;	Eduarda | Vanderson	1
Arrumar o formulário no CSS;	Aschley | Andrius	4
Retirar a obrigatoriedade do email, somente o nome do setor e nome do responsável serão obrigatórios;	Marcos | Rodrigo	1
Revisar o CSS;	Aschley | Andrius	1
Correção do espaco adicional na caixa descrição;	Marcos | Rodrigo	6
Nome do setor não aceita cedilha e caracteres especiais necessários;	Eduarda | Vanderson	0
Logo muito grande no cabeçalho, alterar os logos de local;	Marcos | Rodrigo	1
Implementar validação para verificação de setores (se são iguais).	Aschley | Andrius	4
Testes dos refinamentos	Todos participam	4

	Total de Horas	98

Correções Sprint Review
BUGS

SUGESTÕES

Sprint Retrospective